## 作業項目と分担
＜新HP開発全体計画（案）＞
大分類 | No. | 作業項目 | 内容 | 検討 責任者 | 開発 責任者 | 担当者案（候補者を含む） | スケジュール （完了日目処）
| 1 | 全体レビュー会議 | 全体会議（各コンテンツ責任者と開発チーム全員）でのレビュー、改善内容・課題の抽出、文書化 | 安武 西 | 長嶺 | コンテンツ各チーム責任者 開発チーム全員 | 3/27（水）
| 2 | 全体計画修正・確認 | 全体計画作成・理事会付議資料作成（安武）と確認（全体会議メンバー） |  |  | 事務局、井形、長嶺 | 4/4（木）
| 3 | 全体計画案承認 | 全体計画につき理事会での承認を取る |  |  | 安武、事務局 | 4/15（月）
| 4 | 全体管理 | 新HP開発全体の管理・確認、チーム間の調整・整合性を取る、理事会報告 |  |  | 安武、長嶺、西、大地、事務局 | 全期間を通して実施
募集案内 申込書 報告書 写真 SNS活用 | 5 | 募集案内 申込書 報告書 （対外、FIC専用） | ・募集案内を従来通りの方法（PDFチラシ）と写真を多く用いる方法の両方で出来る様にする ・写真を多く用いる方法では、SNSでの発信も併用できるようする ・申込はHPから実施（SNSからはHPに誘導） ・申し込みフォームをワードプレスで実装するか、Form mailer など別のツールを使うか検討 ・報告書の名称の統一（活動紹介、活動報告書など） ・報告書も募集案内同様、PDF方式と写真を多く使う新様式両方を可能とする ・新報告書の様式（写真の扱い、長さ、検索タグなどの検討 ・報告書を参照するためのボタン設置やリンクの貼り方、検索の仕方を簡単で分かり易いものにする （各事業毎にバラバラにせず、統一性を持った使い方にする） | 風見 森池 片山 椎名 西 安武 執行 金井 井形 | 長嶺 大地 見世 椎名 執行 | たたき台（案）の作成 森池、安武、金井、西、執行、長嶺、大地 たたき台を検討責任者、開発責任者の会議（12名）で再検討・修正する | ～7/末
| 6 | 写真関係ルール | 写真に関するルール ・トップページ写真、トップページメニューの写真 ・各事業の募集・報告関係の写真 ・その他情報投稿（森のさんぽ道、会員の広場など）に関する写真 ・サイズ（圧縮方法）、撮影日、撮影者、撮影場所、更新ルールなど ・SNSは写真が中心になるので、SNSでの利用も含めて検討する |  |  |  | ～7/末
| 7 | SNSの活用検討 | SNSは、募集案内、報告書、ヒント集などにおいて、テスト導入を検討する ・個々のイベントの募集案内、実施報告をHPとSNSの両方に掲載出来る様にする ・SNSでの広告についても検討する ・FICの対外的発信にSNSをどう活用するか検討（集客力アップ、各種情報提供など） |  |  |  | ～7/末
データ管理 移行 システムメンテ アンケート | 8 | データ移行 | 現行HPをチェックし、新システムへの移行項目を決定、移行漏れを防ぐ 過去データの移行の必要性、移行方法、検索方法検討、実施 | 井形 金井 安武 | 長嶺 見世 | 井形、長嶺、安武 | ～８/末
| 9 | データのメンテ方法 | 各データの更新方法のルール作り ・更新データ作成、更新依頼、システム更新責任者、更新ルール ・SNSとの関係も踏まえて検討 ・この項目については、より具体的に作業内容の洗い出しが必要 |  |  | 森池、風見、片山、金井、鍛冶、長嶺、安武 | ～8/末
| 10 | システムメンテ方法 | アプリバージョン方法、ツール管理、セキュリティ管理、データベース管理、運営体制、システムモニタリング（アクセス件数）など この項目については、より具体的に作業内容の洗い出しが必要 |  |  | 長嶺、開発チーム | ～8/末
| 11 | システム切替 | 新システムの稼働確認、会員への周知、旧システムの併行利用期間・廃止時期 |  |  | 開発チーム、事務局 | ～9/19
| 12 | アンケート機能 | アンケート機能を検討、HP開発との関連性を確認 ・会員へのアンケート ・森に親しむ会会員へのアンケート（オンラインセミナーの出欠や参加後のアンケートなど） ・各講座参加者へのアンケート依頼 ・ツール検討（ワードプレスの機能を使う or Form mailer などのツールを使う） |  |  | 長嶺、大地、見世、事務局 申込書で使うツールに対して、機能要件を提示する | 未定
情報発信 | 13 | 50の森 （含名称変更） | 50の森見直しの実施 ・見直しの基本方針・作業方法の検討 ・見直し作業実施計画作成 ・見直しの実施 | 竹内 寺嶋 | 椎名 見世 | 寺嶋、竹内、稲岡、斎藤、他チームを組成して、見直し方法を検討・実施 | 2024年度中に完了
| 14 | 樹木100 (含名称変更） | 樹木100の見直し実施 ・レビュー方針の検討、必要に応じて作業チームを編成し、実施する | 竹内 寺嶋 | 椎名 見世 | 寺嶋、竹内、他チームを組成して見直し方法検討・実施 | 2024年度中に完了
| 15 | 会員専用ページ 会員の広場 会員のブログ紹介 FICMLとの棲み分け | 会員専用ページの会員の広場（自由投稿・コメント投稿・情報交換）に関する検討 ・会員の広場の具体的イメージを検討 ・使用ツールを検討 ・投稿方法の検討 ・会員研修 | 椎名 安武 西 寺嶋 風見 森池 | 長嶺 大地 見世 椎名 | たたき台（案）作り 椎名、安武、長嶺、大地 たたき台を検討責任者、開発責任者の会（9名）で再検討・修正する | ～12/末
| 16 | ヒント集 森のさんぽ道 | ヒント集・森のさんぽ道（一般への公開情報）情報 ・ヒント集初期情報の収集・充実化・査読 ・新たな投稿情報についてのルール作り、査読体制作り ・廣畠さん執筆の記事（ニッセイ緑の財団Facebook掲載）とリンクを貼る、検索性を高める |  |  |  | ～8/末
| 17 | 過去の情報取集 | 現行HPに収録されていない過去の有用な情報（各講座の配布資料、座学の講義資料（パワーポイントなど）を収集し保存・検索出来る様にする |  |  | 森池、風見、片山、和波、鍛冶、安武、他検討チーム組成 | 2024年度中に完了
| 18 | 会員紹介 | 会員紹介のデータ更新 ・会員紹介の見直しの必要性確認、検索方法の見直し・確認 ・記載項目、写真などに関するルール（更新方法を含む）明確化 ・会員への依頼 ・更新データの取り纏めと開発チームへの引き渡し | 井形 金井 | 見世 | 井形、金井、見世 | ～8/末
| 19 | SDGs関係 | SDGsとしてFICが発信する内容を検討・精査し、その結果に基づいて、HPへの掲載方法を検討する |  |  | 西河内、事務局 | ～8/末
記念行事 | 20 | 30周年記念文集 | 記念文集作成作業 ・具体的イメージつくり・文書化 ・会員への依頼 ・投稿文書の確認、取り纏め、開発チームへの引き渡し | 鍛冶 安武 | 見世 | 鍛冶、安武、見世、他 理事全員（投稿者として） | ～12/末
(注） | 担当者（案）は、各チームにて適宜見直すこと